## 設計書 計画表
設計書 計画表
|  |  | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h
機能設計書 | 担当：小林 | 目標時間 | bar: 1h to 4h
実務時間 | bar: 1h to 4h
画面遷移図 | 担当：小林 | 目標時間 | bar: 1h to 4h
実務時間 | bar: 1h to 3h
画面設計書 | 担当：森ヒロ 高橋 | 目標時間 | bar: 1h to 15h
実務時間
Activity 設計書 | 担当：森エイ | 目標時間 | bar: 1h to 10h
実務時間
目標時間 |  | 機能設計書（4h） | 2h: ＋; 3h: 画面遷移図（4h）; 5h: ＋; 6h: 画面設計書(15h); 8h: ＋; 9h: Activity 設計書（10h）; 11h: ＝; 12h: 合計 33h
実務時間 |  | 機能設計書（4h） | 2h: ＋; 3h: 画面遷移図（3h）; 5h: ＋; 6h: 画面設計書(h); 8h: ＋; 9h: Activity 設計書（h）; 11h: ＝; 12h: 合計 h
|  |  | 2016-05-08 | 2016-05-09 | 2016-05-10 | 2016-05-11 | 2016-05-12 | 2016-05-13 | 2016-05-14 | 2016-05-15 | 2016-05-16 | 2016-05-17 | 2016-05-18 | 2016-05-19 | 2016-05-20 | 2016-05-21 | 2016-05-22 | 2016-05-23 | 2016-05-24 | 2016-05-25 | 2016-05-26 | 2016-05-27
機能設計書 | 担当：小林 | 目標日程 | bar: 2016-05-08 to 2016-05-11
実施日 | bar: 2016-05-09; 2016-05-12; 2016-05-14; 2016-05-16; 2016-05-24
画面遷移図 | 担当：小林 | 目標日程 | bar: 2016-05-09 to 2016-05-12
実施日 | bar: 2016-05-13 to 2016-05-14; 2016-05-16; 2016-05-24
画面設計書 | 担当：森ヒロ 高橋 | 目標日程 | bar: 2016-05-13 to 2016-05-20
実施日 | bar: 2016-05-15 to 2016-05-20
Activity 設計書 | 担当：森エイ | 目標日程 | bar: 2016-05-19 to 2016-05-25
実施日 | bar: 2016-05-21
開発環境：構築済み(Git hub /Android Studio)
最終チェック者：小林