## 開発 計画表(6月）
開発 計画表
|  |  | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h
①OPLAN 画面 | 担当：森エイ | 目標時間 | bar: 1h
実務時間
②HOME画面 | 担当：森エイ | 目標時間 | bar: 1h to 3h
実務時間
③GAME画面 | 担当：森エイ (森ヒロ) | 目標時間 | bar: 1h to 15h
実務時間
④写真確認画面 | 担当：森エイ | 目標時間 | bar: 1h to 10h
実務時間
⑤投稿準備画面 | 担当：森エイ (小林) | 目標時間 | bar: 1h to 10h
実務時間
目標時間 |  | ①OPLAN 画面（1h） | 2h: ＋; 3h: ②HOME画面（3h）; 5h: ＋; 6h: ③GAME画面(15h); 8h: ＋; 9h: ④写真確認画面（10h）; 11h: ＋; 12h: ⑤投稿準備画面（10h）; 14h: ＝; 15h: 合計 39h
実務時間 |  | ①OPLAN 画面（h） | 2h: ＋; 3h: ②HOME画面（h）; 5h: ＋; 6h: ③GAME画面(h); 8h: ＋; 9h: ④写真確認画面（h）; 11h: ＋; 12h: ⑤投稿準備画面（h）; 14h: ＝; 15h: 合計 h
|  |  | 2016-06-01 | 2016-06-02 | 2016-06-03 | 2016-06-04 | 2016-06-05 | 2016-06-06 | 2016-06-07 | 2016-06-08 | 2016-06-09 | 2016-06-10 | 2016-06-11 | 2016-06-12 | 2016-06-13 | 2016-06-14 | 2016-06-15 | 2016-06-16 | 2016-06-17 | 2016-06-18 | 2016-06-19 | 2016-06-20 | 2016-06-21 | 2016-06-22 | 2016-06-23 | 2016-06-24 | 2016-06-25 | 2016-06-26 | 2016-06-27 | 2016-06-28 | 2016-06-29 | 2016-06-30
①OPLAN 画面 | 担当：森エイ | 目標日程 | bar: 2016-06-02
実施日 | bar: 2016-06-02
②HOME画面 | 担当：森エイ | 目標日程 | bar: 2016-06-02 to 2016-06-04
実施日 | bar: 2016-06-02
③GAME画面 | 担当：森エイ (森ヒロ) | 目標日程 | bar: 2016-06-04 to 2016-06-20
実施日 | bar: 2016-06-03 to 2016-06-08
④写真確認画面 | 担当：森エイ | 目標日程 | bar: 2016-06-12 to 2016-06-23
実施日
⑤投稿準備画面 | 担当：森エイ (小林) | 目標日程 | bar: 2016-06-20 to 2016-06-27
実施日
その他↓
設計書の訂正：小林
画面デザイン：高橋&森ヒロ
テスト設計書：小林
BGM&SE:高橋&小林
6月計画表に上記を更新予定・・・

## 設計書 計画表(5月）
設計書 計画表
|  |  | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h
機能設計書 | 担当：小林 | 目標時間 | bar: 1h to 4h
実務時間 | bar: 1h to 4h
画面遷移図 | 担当：小林 | 目標時間 | bar: 1h to 4h
実務時間 | bar: 1h to 3h
画面設計書 | 担当：森ヒロ 高橋 | 目標時間 | bar: 1h to 15h
|  | 実務時間 | 4h: 高橋; 5h: ：8h; 13h: 森尋：9h; 18h: 小林; 19h: ：２h
Activity 設計書 | 担当：森エイ | 目標時間 | bar: 1h to 10h
実務時間 | bar: 1h to 2h
目標時間 |  | 機能設計書（4h） | 2h: ＋; 3h: 画面遷移図（4h）; 5h: ＋; 6h: 画面設計書(15h); 8h: ＋; 9h: Activity 設計書（10h）; 11h: ＝; 12h: 合計 33h
実務時間 |  | 機能設計書（4h） | 2h: ＋; 3h: 画面遷移図（3h）; 5h: ＋; 6h: 画面設計書(19h); 8h: ＋; 9h: Activity 設計書（2h）; 11h: ＝; 12h: 合計 28h
|  |  | 2016-05-08 | 2016-05-09 | 2016-05-10 | 2016-05-11 | 2016-05-12 | 2016-05-13 | 2016-05-14 | 2016-05-15 | 2016-05-16 | 2016-05-17 | 2016-05-18 | 2016-05-19 | 2016-05-20 | 2016-05-21 | 2016-05-22 | 2016-05-23 | 2016-05-24 | 2016-05-25 | 2016-05-26 | 2016-05-27
機能設計書 | 担当：小林 | 目標日程 | bar: 2016-05-08 to 2016-05-11
実施日 | bar: 2016-05-09; 2016-05-12; 2016-05-14; 2016-05-16; 2016-05-24
画面遷移図 | 担当：小林 | 目標日程 | bar: 2016-05-09 to 2016-05-12
実施日 | bar: 2016-05-13 to 2016-05-14; 2016-05-16; 2016-05-24
画面設計書 | 担当：森ヒロ 高橋 | 目標日程 | bar: 2016-05-13 to 2016-05-20
実施日 | bar: 2016-05-15 to 2016-05-25
Activity 設計書 | 担当：森エイ | 目標日程 | bar: 2016-05-19 to 2016-05-25
実施日 | bar: 2016-05-21
開発環境：構築済み(Git hub /Android Studio)
最終チェック者：小林